附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市经济社会调查总队 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市怀柔区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志军 |  |  |  | 联系电话 |  | 69641695 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.5 | 1.5 | 1.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.5 | 1.5 | 1.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测区级人口规模变化，为经济社会发展决策管理提供信息参考，按时保质完成怀柔区人口抽样调查工作。 |  |  |  |  | 已按时保质完成怀柔区一季度人口抽样调查各阶段工作，完成区级人口规模变化监测，为经济社会发展决策管理提供信息参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：调查小区数 |  | 每季度6个，全年18个调查小区 | 本年全市只安排一季度人口抽样调查，已完成6个调查小区。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：数据质量符合要求 |  | 1 | 已通过质量抽查验收 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：完成样本核实、业务培训、入户登记、数据核实等 |  | 12个月 | 一季度已按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目经费4.5万元，已收回3万元，实际经费1.5万元 |  | 4.5万元（实际经费1.5万元） | 1.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：对外提供调查结果 |  | 2 | 已向相关部门提供调查结果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：发表相关信息 |  | 1 | 完成1篇怀柔区常住人口推算报告 | 20 |  | 14 |  | 对人口知识的学习不系统，分析水平有差距。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。