附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年年报及2022年季报非一套表劳动工资抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市经济调查总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市怀柔区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69641695 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.532 | 1.532 |  | 1.532 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.532 | 1.532 |  | 1.532 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行年度、季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：为国民经济核算下算一级提供依据； 目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 已按以下目标完成任务： 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行年度、季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：为国民经济核算下算一级提供依据； 目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查覆盖乡镇数量 |  |  | 17个 | 17个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 年度调查单位数 |  |  | 541 | 541 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 每季度调查单位数 |  |  | 225 | 225 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 调查表指标 |  |  | 26 | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制度制定、样本确定 |  |  | 年度调查开始前一个月 | 按规定准时开展 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 数据汇总 |  |  | 年度季度上报市局后 | 年度季度上报市局后 | 15 |  | 13 |  | 对市局要求理解不到位，今后加强沟通。 |  |
|  |  | 成本指标 | 调查单位每户20元 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 用于全市统一测算GDP及从业人员平均工资。推算本区GDP，为宏观调控提供参考。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 11 |  | 对影响人员及工资变化的因素掌握的不够及时、全面。加强对业务学习，及时与区内影响大的单位联系。学习GDP推算方法，了解本区经济动向。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。