附件1-1

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市经济社会调查总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市怀柔区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋晓晨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69641895 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.665 | 6.665 |  | 6.665 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.665 | 6.665 |  | 6.665 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成全市统一开展的法人单位经营情况调查任务； 2.查清市统计局下发单位的主要业务活动、资产、收入、人员等指标，进一步完善统计基本单位名录库信息； 3.作为本区年度新增规模以上单位的有效参考，单位相关指标数据计入全区经济总量； 4.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 利用电话联系、实地踏查、部门信息、四经普信息等多种渠道对1333家单位进行查找，填报2022年上半年和2021年全年的资产总计、营业收入、主营业务收入、从业人员期末人数、主要业务活动、行业代码等指标，确保单位查找率和数据填报质量。调查单位均已纳入名录库管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：查找单位数 |  |  | ≥1000 | 1333 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调查表指标 |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：查找率 |  |  | ≥90% | 94.3% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调查方案 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 3 |  | 调查方案内容缺少调查背景介绍及调查项目实施意义等内容，下一步进行增加与完善。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成调查及经费发放 |  |  | 12月前 | 12月前 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 6.665万元 | 6.665万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：拟达规模单位上报率 |  |  | 2% | 4.3% | 20 |  | 16 |  | 拟达规模单位上报率未达5%，部分企业后期联系不上，下一步加大对企业的联系与监管力度。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：市局返查询 |  |  | ≤0 | 0 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。