附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 政府热点调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市经济调查总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市怀柔区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李海燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69627065 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.29 | 1.29 |  | 1.29 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.29 | 1.29 |  | 1.29 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕有关政策出台前后，政府、百姓和企业关心的热点和难点问题，开展调查，为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。 |  |  |  |  |  | 已按计划高质量完成调查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展民生实事调查 |  |  | 100个调查样本 | 100个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展小微融资调查 |  |  | 15个调查样本 | 15个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展营商环境调查 |  |  | 15个调查样本 | 15个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：民生实事调查数据符合相关标准 |  |  | 问卷有效率100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小微融资调查数据符合相关标准 |  |  | 问卷有效率100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：营商环境调查数据符合相关标准 |  |  | 问卷有效率100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：民生实事调查进度 |  |  | 10月前完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小微融资调查进度 |  |  | 12月前完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：营商环境调查进度 |  |  | 12月前完成 | 按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：民生实事调查成本 |  |  | 1.05万元 | 1.05万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小微融资调查成本 |  |  | 0.12万元 | 0.12万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：营商环境调查成本 |  |  | 0.12万元 | 0.12万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 调查对统计调查制度的影响 |  |  | 优化调查制度 | 高/中/低 | 20 |  | 15 |  | 制度得到不断优化，方案问卷设计全面，但还存在部分调查难点。下年度调查中，将加深对各项政策、调查理论知识的学习。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 促进各项政策更快更好落地，更好表达群众诉求 |  |  | 非常满意/比较满意/一般/不满意 | 比较满意 | 20 |  | 18 |  | 居民、企业对调查配合度明显提升，但仍存在政策盲点。下年度调查中将继续加大对政策的宣传力度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。