附件1-1

项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市平谷区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨槟赫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69987551 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.384 | 1.384 |  | 1.1375 |  | 10 |  | 82.19% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.384 | 1.384 |  | 1.1375 |  | — |  | 82.19% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.满足国家统计局对劳动工资专业非一套表抽样调查的要求； 2.为全市国民经济核算提供数据依据； 3.为真实反映北京市及平谷区劳动就业情况提供参考依据。 |  |  |  |  |  | 市局下发调查单位数量625个，完成625家调查单位填报劳动工资非一套法人单位抽样调查表，经市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。按照市局要求，误差控制在允许范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 约692个调查单位 |  |  | 692个 | 625个 | 10 |  | 8 |  | 部分单位注销及受疫情影响没有营业，不能填报 |  |
|  |  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,相关数据质量准确。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8 |  | 个别企业填报数据不准确 |  |
|  |  | 效益指标 | 4月底前完成1季报数据收集、审核、评估以及汇总数据 |  |  | 4月前完成 | 按要求完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 年报数据收集、审核、评估以及汇总数据 |  |  | 3月前完成 | 按要求完成 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2季报数据收集、审核、评估以及汇总数据 |  |  | 7月前完成 | 按要求完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 3季报数据收集、审核、评估以及汇总数据 |  |  | 10月前完成 | 按要求完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 布置《从业人员及工资》调查表 |  |  | 1月前完成 | 按要求完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1.384万元 | 1.1375万元 | 10 |  | 8 |  | 部分单位注销及受疫情影响没有营业，宣传品不能发放 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保劳动工资专业非一套表数据质量，为真实反映北京市及平谷区劳动就业情况提供参考依据。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为全市国民经济核算提供数据依据，满足国家统计局对劳动工资专业非一套表抽样调查的要求。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。