附件1-1

项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

| 项目名称 |  | 北京市垃圾分类调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市平谷区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王俊杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89981321 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：做好北京市垃圾分类调查的前期准备工作； 目标2: 做好北京市垃圾分类调查的培训工作； 目标3: 做好北京市垃圾分类调查的随访工作； 目标4：做好北京市垃圾分类调查的回访工作； 目标5：做好北京市垃圾分类调查的调查监督、评估、汇总工作； 目标6：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 按照市局专项调查处要求，按时保质完成两次垃圾分类调查的前期准备工作、调查培训工作、调查计划制定、随访、监督、回访、数据评估、汇总等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 做好北京市垃圾分类调查工作，根据调查方案调查一年开展2次，共200个调查样本。 |  |  | 200 | 200 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按质量完成调查培训工作；完成调查工作计划；完成调查随访、监督、回访工作；完成数据评估、汇总工作。 |  |  | 优、良、中、差 | 良 | 20 |  | 14 |  | 偏差原因：培训内容不全面；调查问卷审核力度不够细致，现场督导少；改进措施：加强培训优化培训内容继续加大问卷审核和现场调查督导力度 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照调查方案完成调查前期准备工作、调查培训工作、调查计划制定、随访、监督、回访、数据评估、汇总等工作。 |  |  | 11月前 | 按照市局要求按时完成按照市局部署调查任务 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数1.9万元，严格调查资金使用，调查员、督导员、协调员补贴足额发放到位。 |  |  | 1.9万 | 1.9万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成市局任务要求；对调查情况进行汇总，并向市局报告调查情况 |  |  | 优、良、中、差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足市统计局专项处调查方案要求及调查数据使用需求，满足垃圾分类调查目的，达到预期目标。 |  |  | 优、良、中、差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。