附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查. |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市平谷区经济社会调查队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾纯凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89985330 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.75 |  | 4.75 | 4.326 |  | 10 |  | 91.07% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.75 |  | 4.75 | 4.326 |  | — |  | 91.07% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市统计局下发的纳税大户的名录库实现一下目标： 1、满足国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 预算数950个，市局下发调查单位数量897个，完成844家调查单位填报丁表或甲表，经市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。按照市局要求，误差控制在允许范围内。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 16 | 个别企业填报数据不准确 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.布置《法人单位经营情况》调查表 2.数据收集、审核、评估以及汇总数据 3.为各专业统计提供服务 4.准规模单位调查项目经费发放到位 |  | 11月前完成 |  | 按要求完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 4.75 |  | 4.326 | 10 |  | 9 | 有部分单位找不到，宣传品不能发放 |  |
|  |  | 数量指标 | 调查单位数量 |  | 950 |  | 897 | 20 |  | 19 | 预算数没有和实际下发数量相等 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满足市统计局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足国家局对各省市调查单位增减上报要求。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。