附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市平谷区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王全来 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89987521 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 2.0007 |  | 2.0007 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为深入贯彻落实京津冀协同发展战略部署和北京新版城市总体规划，有效监测首都经济社会发展过程中人口规模、结构、分布等变化情况，开展季度人口抽样调查,分1、2、3季度。涉及全区8个乡镇（街道），8个调查小区。 |  |  |  |  |  | 完成1季度人口抽样调查，对8个调查小区完成数据采集，完成1季度人口评估工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成8个调查小区数据采集 |  |  | 8 | 8 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1、2、3季度开展人口抽样调查 |  |  | 3月 | 3月 | 20 |  | 19 |  | 市局方案调整，2022年1季度后未开展2、3季度人口抽样调查。 |  |
|  |  | 成本指标 | 发放调查员劳务费 |  |  | 4.8万元 | 1.6万元 | 10 |  | 8 |  | 市局方案调整，2022年1季度后未开展2、3季度人口抽样调查。 |  |
|  |  |  | 购买入户宣传品 |  |  | 1.17万元 | 0.3915万元 | 10 |  | 8 |  | 市局方案调整，2022年1季度后未开展2、3季度人口抽样调查。 |  |
|  |  |  | 购买数据流量卡 |  |  | 0.03万元 | 0.0092万元 | 10 |  | 9 |  | 市局方案调整，2022年1季度后未开展2、3季度人口抽样调查。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 掌握人口变化情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足国家统计局、市统计局及区政府、相关部门和社会公众对平谷区人口的各项数据需求。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。