附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 垃圾分类调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市密云区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王学静 |  |  |  | 联系电话 | 69071104 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室工作要求，需定期监测各区百姓对生活垃圾分类的知晓率、参与率和精投率等。由市局统一布置分两次完成北京市城乡居民垃圾分类意识及现状调查。 调查内容包括居民所在社区（村）的垃圾分类现状及问题，居民生活垃圾处理习惯，对垃圾分类的认知、态度和期待。 |  |  |  |  | 按照市局统一部署和要求，在2022年开展了两次次垃圾分类，分别在4、10月完成，样本总量200个，涉及2个街道1个地区7个镇20个居（村）委会会，撰写了1篇政务信息和2篇分析报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1：调查样本 |  | 按照市局分两次开展此项调查，样本共200个。涉及7个镇2个街道1个地区。 | 完成200个样本调查工作 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对调查问卷随上传随审核，并记录审核问题，共审核样本200个。 |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在调查过程中随机跟访10个被访者，就调查员在访问过程中出现的问题予以纠正。 |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：在问卷审核中，对录音不清楚、有引导现象等的进行电话回访，必要时重新调查，共回访60个样本。 |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：4月、10月完成了垃圾分类调查调查员培训、现场调查、数据审核、汇总分析、撰写调查报告等工作。 |  | 按时完成调查工作 | 按时完成调查工作 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：调查员补贴(含劳务费、保险金、交通补贴、误餐补贴)50元/样本，共1.0万元。 |  | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：被访者宣传品，30元/个，共0.6万元。 |  | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3协调员补贴，100元/人，共0.3万元。 |  | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：撰写2篇调查报告，为区委、区政务制定相关政策提供参考依据. |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 | 5 |  | 调查报告被密云信息领导参阅采用但深度有些欠缺，今后加强实地调研，拓展分析思路，提升分析水平。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。