附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 政府热点调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市密云区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王学静 |  |  |  | 联系电话 | 69071104 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.29 | 1.29 | 1.29 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕国家及市委、市政府有关政策出台前后，政府和百姓关心热点和难点问题，设计问卷，开展自主选题专项调查，为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。项目内容包括：民生实事调查、小微融资调查、营商环境调查。 |  |  |  |  | 按照市局统一部署和要求，于2022年9月完成了北京市2023年重要民生实事项目线索调查以及调研工作，涉及5个居委会、5个村委会的100个样本；11月份完成15家企业的《北京市优化营商环境条例》执行效果调查；12月完成15家企业的北京市小微企业融资状况调查工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1：调查样本 |  | 按照市局统一要求，民生实事调查按照实际统一抽选的居（村）随机拦访居民100名，其余两个调查按要求各选取15家企业。 | 完成130个调查样本的调查. | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对调查问卷随上传随审核，并记录审核问题，共审核样本130个。 |  | 优/良/中/差 | 优 | 15 | 10 |  | 对审核把关不严，今后规范审核流程，责任到人。 |  |
|  |  |  | 指标2：在调查过程中随机跟访5个被访者，就调查员在访问过程中出现的问题予以纠正。 |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：在问卷审核中，对录音不清楚、有引导现象等的进行电话回访，必要时重新调查，共回访29个样本。 |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：于9月、11月、12月分别完成民生实事调查、 小微融资调查、营商环境调查的问卷审核、汇总、上报等工作。 。 |  | 按时完成调查工作 | 按时完成调查工作 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：调查员补贴(含劳务费、保险金、交通补贴、误餐补贴)，50元/样本，共0.65万元。 |  | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：被访者宣传品，民生实事调查40元/个，共0.4万元；小微融资调查、营商环境调查30元/个，共0.09万元。 |  | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3协调员补贴，100元/人，共0.15万元。 |  | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。