附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈红林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69028113 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.72 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.72 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市密云区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 满足了国家统计局对基本单位名录库的要求，为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供了依据，为统计数据真实反映北京市密云区经济社会发展情况奠定了基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法人单位经营情况表,1000余个调查单位 |  |  | 法人单位经营情况表,1000余个调查单位 | 调查1042家单位 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市区两级数据质量评估查询 |  |  | 市区两级数据质量评估查询 | 两级数据质量评估查询准确 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：8-10月进行数据收集、审核、评估以及汇总数据,10月中旬完成,并为各专业统计提供服务。 |  |  | 8-10月进行数据收集、审核、评估以及汇总数据,10月中旬完成,并为各专业统计提供服务。 | 按指标完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：法人单位经营情况调查,预计1000个调查单位，用于调查员劳务费的费用。 |  |  | 法人单位经营情况调查,预计1000个调查单位，用于调查员劳务费 | 调查员劳务费25000元，按每个调查单位25元标准。培训费2200元未使用，已经退回。 | 15 |  | 10 |  | 由于疫情影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市密云区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  | 优/良/中/差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。