附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔春梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69028903 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.7820 | 1.7820 |  | 1.7820 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市统计局统一工作要求、时间节点，认真完成了对非一套表抽中单位报表的收集、审核、验收、汇总和上报工作。按照财务管理规定，规范使用了调查经费，确保了调查工作顺利进行。 |  |  |  |  |  | 2022年年报、1季度、2季度、3季度分别对605家、101家、111家、122家单位进行了调查。在工作中，严格按照财务管理制度规定，规范使用了经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度、1、2、3季度共调查939家非一套表单位。 |  |  | 完成报表的收集、审核、验收、汇总和上报工作，共调查939家。 | 完成报表的收集、审核、验收、汇总和上报工作，共调查939家。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成报表上报工作 |  |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成了报表上报工作 |  |  | 按照制度要求时间节点，完成上报工作 | 按时完成工作 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：共发放调查员费用1.782万元。 |  |  | 1.782万元 | 1.782万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为进一步完善劳动工资统计调查制度，满足全国年度、季度地区生产总值统一核算需要提供了基础数据支持。 |  |  | 优/良/中/差 | 优 | 10 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。