附件1-1

项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济技术开发区经济社会调查队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 耿士中 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81597221 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16 |  | 16 | 13.67 |  | 10 |  | 85.4% | 8.54 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16 |  | 16 | 13.67 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足国家和北京市对基本单位名录库单位数量和基本信息的维护 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据 |  |  |  |  |  | 1、达成国家和北京市对基本单位名录库单位数量和基本信息的维护 2、达成为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 法人单位经营情况表 |  | 3200家 |  | 完成2733家调查 | 15 |  | 12 | 没有能够准确预测调查单位数量，实际调查单位数量2733 |  |
|  |  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确，并与名录库数据一致 |  | 调查表中营业收入,主营业务收入,资产总计,从业人员期末人数,建筑业资质等级5个指标数据填报与实际情况一致 |  | 调查表中营业收入,主营业务收入,资产总计,从业人员期末人数,建筑业资质等级5个指标数据填报与实际情况一致 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调查完成时间 |  | 11月底前 |  | 11月底前 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调查成本 |  | 每个调查单位50元，劳务费总计12万元 |  | 每个调查单位50元，劳务费总计12万元 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足国家局对北京市调查单位增减上报要求 |  | 优良中差 |  | 优 | 15 |  | 13 | 提交到系统中的资料依然存在不符合上报要求的情况，下一步将继续加强与专业科室的沟通 |  |
|  |  |  | 满足市统计局各专业年进度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求 |  | 优良中差 |  | 优 | 15 |  | 12 | 对于准规模纳统工作，由于全市审核整体安排工作周期性问题，除建筑、投资、房地产仍不能达到每月及时纳统，后续将继续协调改进 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.54 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。