附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市委媒体反映问题督办项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏文哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 010-88012720 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 128.14万元 | 128.14万元 |  | 128万元 |  |  | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 128.14万元 | 128.14万元 |  | 128万元 |  |  | — | 99% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为全面贯彻十九届五中全会精神，统筹北京市十四五规划蓝图，突出以人民为中心发展思想，加快推动首都城市治理体系和治理能力现代化的发展思路，围绕“七有”目标和市民需求“五性”特点，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提高城市精细化管理水平,促进人的全面发展和社会全面进步。 |  |  |  |  |  | 按计划如期完成任务 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项调研 |  |  | 12次 | 14 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体反映问题核查件 |  |  | 420件 | 428 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体反映问题督办件 |  |  | 600件 | 653 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体反映问题接诉即办加分 |  |  | 12期 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京督查--媒体反映问题督办落实情况月报》 |  |  | 12期 | 5 | 10 | 6 |  | 市委领导决策需求转向疫情防控措施的监督检查 |  |
|  |  | 质量指标 | 核查实地陪访率 |  |  | 20% | 25% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照时间节点完成各项工作 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算项目金额 |  |  | 128.1392万元 | 128万元 | 20 | 19.1 |  | 按第三方合同支付为128万元 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。