附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市基本公共服务满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社情民意调查中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 侯文洁、李薇、林冬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-88012114 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44万元 | 44万元 |  | 41.8万元 |  | 10 |  | 95% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 44万元 | 44万元 |  | 41.8万元 |  | — |  | 95% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发高质量发展综合绩效评价办法(试行)》的通知要求，以及北京市初步拟定的《北京市高质量综合绩效评价办法》(试行)，开展北京市基本公共服务满意度调查，了解北京市城乡居民对本地区贯彻落实国家基本公共服务标准、保障基本公共服务供给情况的满意度评价，保证北京市高质量发展综合绩效评价顺利开展。 |  |  |  |  |  | 按计划如期完成任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成调查样本量 |  |  | 10000个 | 10380个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量检查合格率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调查监听审核率 |  |  | 20% | 30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调查样本数量完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 44万元 | 41.8万元 | 20 |  | 16 |  | 与第三方合同签订额为41.8万元. |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 报送调查报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 报送北京市高质量发展综合绩效评价数据 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。