附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市城市治系列理民意调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社情民意调查中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏文哲、林冬、张璐、侯文洁、赵舸航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-88012720 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.4 | 90.4 |  | 94.48 |  | 10 |  | 105% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 90.4 | 90.4 |  | 94.48 |  | — |  | 105% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧跟市委市政府重大决策部署，围绕全市工作重心和重要民生工程，开展疏整促效果、社区基层治理2项城市治理领域的民意调查，深入了解群众对当前城市治理的满意状况以及广大人民群众在城市治理方面的诉求，聚焦新形势下人民群众最关心的热点、难点和焦点问题，倾听群众声音。 |  |  |  |  |  | 按计划如期圆满完成物业管理、疏整促效果、老旧小区改造民意调查三项，为市委市政府及相关部门提供决策参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成调查项目 |  |  | 3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成调查样本量 |  |  | 9000个 | 9000个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量检查合格率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调查审核率 |  |  | 20% | 20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底调查项目完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调查样本数量完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 90.4万元 | 94.48万元 | 10 |  | 8 |  | 新增老旧小区舆情大数据分析研究经费9.8万元，调查结果被老旧小区项目采用。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 报送调查信息、调查报告 |  |  | 3份 | 4份 | 20 |  | 19 |  | 其中疏整促调查两篇，报告+小巷信息 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。