附件1-1

项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 统计人员岗位知识培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.34 | 63.74 |  | 59.56 |  | 10 |  | 93.44% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.34 | 63.74 |  | 59.56 |  | — |  | 93.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织分级分类培训，进一步提升北京统计系统处级干部的政治理论水平、强化“四个意识”和党风廉政教育，提升领导综合管理能力。加强统计机关文化建设，加大对北京统计系统科级干部和统计业务骨干人员、统计专业技术人员的培养力度，加强党性教育，更新专业知识，强化党风廉政建设，提升综合能力素质。 |  |  |  |  |  | 1.组织正、副处级领导培训班，业务骨干专题培训班，强化理论武装、提升政治素养、业务能力和管理水平。2.组织宏观经济形势、统计建模、社会热点和前沿知识等讲座，完善知识结构，优化知识体系，促进青年干部尽快成长成才，推动统计事业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 30班次 | 29班次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | 6190人次 | 6310人次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 |  |  | 46天 | 38天 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 讲师数量 |  |  | 78人数 | 64人数 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 讲师职级 |  |  | 30人次 | 60人次 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总体培训成本 |  |  | 56.93万元 | 30.13万元 | 8 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 财政单项定额成本控制 |  |  | 550元/人天 | 550元/人天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训人员合格率 |  |  | 90% | 90% | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培训对统计系统发展的正面影响 |  |  | 100% | 100% | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训（参会）人员对讲师满意度 |  |  | 93% | 93% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训（参会）人员对场地及住宿餐饮服务的满意度 |  |  | 90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员对会议（培训）组织满意度 |  |  | 95% | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.3 |  | 培训班受新冠肺炎疫情影响，半年运行监控，进行调整，预计下半年情况并及时将部分预算上交财政，缩短了培训天数，外出线下集中培训调整为网上线上或网络视频培训. |  |