附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 统计宣传项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石平平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88012102 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1390000 | 1390000 |  | 1318800 |  | 10 |  | 94.88% |  | 9.49 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1390000 | 1390000 |  | 1318800 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 履行统计宣传工作职能，健全完善统计政务宣传的平台、内容、形式、载体等，依法依规做好统计数据发布解读、统计知识科普以及统计舆情监测应对等工作，提升统计服务能力和水平，让社会各界通过统计数据更多了解社会发展成就,使用统计成果，支持政府统计工作。 |  |  |  |  |  | 持续做好统计工作宣传解读，官方微信发布推送427篇，累计阅读量64.5万人次，官方微博共发布信息258条，两微平台回复公众咨询1694条；展现首都十年发展成就，举办开放日活动；优化舆情监测工作，积极报送舆情信息；及时通联权威媒体，扩大统计宣传影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 舆情日报监测 |  |  | 200次/合同年 | 251次/合同年 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 舆情周报 |  |  | 49份/合同年 | 54份/合同年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 舆情快报 |  |  | 12份/合同年 | 16份/合同年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开放日活动 |  |  | 40分钟/年 | 40分钟/年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公众号发布消息数量 |  |  | 150条/年 | 427条/年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专版报道北京统计成果 |  |  | 1个/年 | 2个/年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宣传展板数 |  |  | 50块/年 | 75块/年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报送舆情信息采用情况 |  |  | 4篇/年 | 6篇/年 | 20 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 北京统计稿件被统计专业报刊采用情况 |  |  | 12篇/年 | 54篇/年 |  |  |  |  | 通过建立宣传线索征集工作机制，提升稿件报送质量，稿件采用篇数提升较大。 |  |
|  |  |  | 活动安全保障情况 |  |  | 0次 | 0次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 宣传成本 |  |  | 139万元 | 131.88万元 | 10 |  | 9.49 |  | 各项目服务商实际报价略低于预算。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 活动参与人数 |  |  | 100人次 | 200人次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 抖音短视频阅读量 |  |  | 30000人次/条 | 38837人次/条 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.99 |  |  |  |