## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市统计局机关党建学习教育培训工作
主管部门 |  |  | 机关党委 |  | 实施单位 |  |  | 机关党委
项目负责人 |  |  | 张国会 |  | 联系电话 |  |  | 55535308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.5 | 27.075 | 27.0711 | 10 | 99.99% | 999.9%
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照分层分批组织原则，在全局党员、干部中开展党性教育培训。进一步坚定党员理想信念，做到对党忠诚，提升专兼职党务工作者党建工作能力和水平，为统计改革提供坚强的政治保障。认真落实学时制度，确保党员每年参加集中培训和集体学习时间不少于32学时，基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时、至少参加1次集中培训。 |  |  |  | 2023年5月22日下午至5月24日上午，举办2023年度北京市统计局主题教育暨党支部书记（委员）集中培训班，市局机关53名专兼职党务干部参加培训，提升了专兼职党务工作者党建工作能力和水平。2023年11月27日、11月29日至12月1日，举办市局机关党性教育培训暨纪检干部培训班，增强党员思想政治觉悟和党性修养，提高党员的党性意识和党员意识。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训班次 | 2 | 2 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训人次 | 120 | 115 |  | 10 | 9 | 提前制定培训计划，合理规划培训时间，提高参训人次。
|  | 时效指标 | 会议培训进度 | 四季度前完成 | 四季度前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总体培训成本 | 13.2 | 13.7 |  | 20 | 19 | 根据培训计划安排，提前推算培训成本，提高培训预算精准度。
|  | 可持续影响指标 | 培训对机关党建工作促进程度 | 全面从严治党检查结果、支部书记述职评议考核情况 | 完成全面从严治党（党建）工作专项检查和支部书记述职评议考核，全面从严治党专项检查和支部书记述职评议考核量化分数均达到80分以上。 |  | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9986 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。