## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市疏解整治促提升效果民意调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心
项目负责人 |  |  | 魏文哲 |  | 联系电话 |  |  | 55533983
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.95 | 49.95 | 46.97 | 10 | 94.03% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 49.95 | 49.95 | 46.97 | —— | 94.03% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 紧跟市委市政府重大决策部署，围绕全市工作重心和重要民生工程，开展疏整促效果民意调查，深入了解群众对当前城市治理的满意状况以及广大人民群众在城市治理方面的诉求，聚焦新形势下人民群众最关心的热点、难点和焦点问题，倾听群众声音。 |  |  |  | 按时保质保量完成调查，撰写短信息《四分之一家庭使用过电动三、四轮车 九成使用者已了解“治理违规”新政策》被《昨日市情（普刊）》和《昨日市情（专刊）》第254期采用。撰写长篇信息《疏解整治促提升效果彰显居民满意度创新高—2023年本市疏解整治促提升效果民意调查报告》被《昨日市情（特刊）》第2期采用，获得市领导批示，在1月26日常务会上进行专题汇报。撰写短信息《市民对背街小巷分类治理提出新期待》被《北京信息（综合快报）》第5期采用，获得市领导批示。为市委市领导及相关部门提供统计数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成调查样本量 | ≥5000个 | 5000个 |  | 10 | 9
|  |  | 完成调查项目 | =1项 | 1项 |  | 10 | 9
|  | 质量指标 | 调查监听审核率 | ≥20% | 30.08% |  | 10 | 9
|  |  | 质量检查合格率 | ≥95% | 99% |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 年底调查样本数量完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 年底调查项目完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤49.95万元 | 46.97 |  | 10 | 8
社会成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 报送调查信息、调查报告 | =1份 | 3份 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。