## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市美好生活需求系列民意调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心
项目负责人 |  |  | 魏文哲 |  | 联系电话 |  |  | 55533983
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.6 | 44.6 | 40.86 | 10 | 91.61% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 44.6 | 44.6 | 40.86 | —— | 91.61% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 获取基层群众的现实生活需求以及亟需解决的民生问题，为市委市政府服务和改善民生、不断满足人民日益增长的美好生活需要提供决策参考。 |  |  |  | 按时保质完成了美好生活需求系列所有调查工作。撰写的长信息《调查显示2023年本市智慧城市建设获得充分肯定 市民期待继续丰富场景功能 完善智能化服务》被《今日舆情专报》第12期采用，获得靳伟、于英杰批示；北京居民美好生活需求调查信息被《信息专报》第153期采用；长信息《城市更新需持续发力 融合共管能行稳致远——2023年北京市老旧小区改造民意调查报告》被《昨日市情（特刊）》第200期采用，获得谈绪祥副市长批示，为市领导和相关部门推动工作提供了丰富的民意数据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成调查样本量 | ≥8000个 | 8060 |  | 10 | 9
|  |  | 完成调查项目 | =3项 | 3项 |  | 10 | 9
|  | 质量指标 | 调查监听审核率 | ≥20% | 31.1% |  | 10 | 9
|  |  | 质量检查合格率 | ≥95% | 98.68% |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 年底调查样本数量完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 9
|  |  | 年底调查项目完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 9
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤44.6万元 | 40.86 |  | 10 | 7
社会成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 报送调查信息、调查报告 | ≥3份 | 3份 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。