## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政策跟踪统计调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 财务处
项目负责人 |  |  | 李文清 |  | 联系电话 |  |  | 55535288
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.996 | 25.996 | 25.996 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 32.996 | 25.996 | 25.996 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  | 1、完成垃圾分类大数据调查。 2、完成更新名录库相关工作。 3、完成万得项目信息服务工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 垃圾分类监测次数 | 2 | 2 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 电子商务交易平台数量 | 大于等于1000 | 866 |  | 10 | 7 | 偏差原因：为尽可能满足平台纳统需要，平台搜索条件阈值设置较高，搜索得到的平台数量相应较少。 改进措施：改进大数据网络搜索条件。
|  |  | 达到《互联网经济统计报表制度》纳统标准平台数量 | 大于等于50 | 41 |  | 10 | 7 | 偏差原因：搜索到的平台多数已纳入报表制度统计；报表制度纳统标准较为严格，较多平台未满足纳统标准，不予入库。 改进措施：细化大数据网络搜索条件，对潜在可纳统平台进行针对性搜索。
|  | 时效指标 | 工作完成进度 | 进度完成100% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 总体成本 | 小于等于32.996万元 | 成本25.996万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 垃圾分类监测调查数据与有关部门共享 | 2次 |  |  | 40 | 37
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。