## 年定报
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 统计报表制度排版印刷、微站专栏制作
主管部门 |  |  | 050-北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 设管处
项目负责人 |  |  | 布晓瑶、庾婧 |  | 联系电话 |  |  | 55533948、55535055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 54.65 | 54.6385 | 10 | 99.98% | 9.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了便于各级统计机构人员和调查对象学习和理解统计制度，2023年继续印刷报表制度及相关文件。为服务企业更好的完成统计年定报工作，在北京统计微信公众号中继续搭建年定报微站专栏，实现年定报制度、统计标准在线阅览和下载，辅导视频和填报指南学习，指标解释查询，疑难问题解答等功能。目标完成年定报制度、报表、文件排版印刷，预计完成325200册/份/张； |  |  |  | 统计报表制度排版印刷：2023年3月完成2022年统计年报和2023年定期统计报表制度、报表、文件排版印刷319640册/份/张。2023年12月完成新一轮年定报制度印刷预付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：印刷量 | 325200 | 319640 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：制度印量减少约1000册，农村处纸质报表印量减少约4000份。 改进措施：加强对各专业处印量把控。
|  |  | 指标2：上线专栏数量 | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 指标3：视频制作量 | 58 | 81 |  | 8 | 6 | 实际完成量大于预计数；改进措施：注意预算指标的准确性
|  | 时效指标 | 指标1：印刷进度（月份） | 6 | 12 |  | 8 | 6 | 偏差原因分析：指标设定是按照工作完成情况，实际财务支出涉及到下一年度工作预付款，年底才能完成全部预算支出工作进度。 改进措施：注意预算的口径和进度的准确性。
|  |  | 指标2：专栏制作进度（月份） | 4 | 1 |  | 8 | 8 | 专栏于2023年1月上线。改进措施：注意进度的准确性
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 指标1：印刷成本 | 320000 | 303885 |  | 8 | 8
|  |  | 指标2：微站制作成本 | 280000 | 242500 |  | 8 | 8 | 按要求压减财政经费支出
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 指标1：便于调查单位在线学习使用年定报制度 | 30000 | 37108 |  | 20 | 18 | 实际完成量大于预计数；改进措施：注意预算指标的准确性
|  |  | 指标2：对市、区、统计所相关统计人员学习使用统计报表的正面影响 | 2000 | 2100 |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。