## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市2023年年度人口抽样调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 人口和就业统计处
项目负责人 |  |  | 张琳 |  | 联系电话 |  |  | 55535188
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 596.784 | 535.13 | 478.2497 | 10 | 89.37% | 893.7%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 596.784 | 535.13 | 478.2497 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照制度和方案要求，完成以下目标：1：完成调查员和调查指导员的选聘、培训和管理； 2：按照制度和方案要求完成宣传、程序平台功能、调查物资的发放等工作； 3：按照制度和方案要求完成国家调查表、北京调查表、死亡人口调查表和社区表的调查登记； 4 ：完成调查的全过程质量控制和验收； 5：完成主要数据评估和推算； 6：完成数据发布，深入挖掘数据，撰写统计分析、信息等； 7：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况：通过样本核实、业务培训、入户登记、数据评估及事后质量抽样调查等各环节全过程质量控制，高质量完成年度人口抽样调查工作。 1.数据口径统一，保证可比性； 2.严格执行调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 3.实施全过程质量控制，同时在入户登记结束后，在16个区及开发区组织了事后质量抽查工作，从抽查结果看，数据质量较好，数据之间的匹配性和一致性较高。 4.2023年3月21日，在《北京市2023年国民经济和社会发展统计公报》上发布人口数据； 5.深入数据挖掘，撰写统计分析，评估2023年人口调控落实情况和实施效果，为政府决策提供依据； 6.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国家调查表指标 | ≥40个 | 53个 |  | 5 | 5
|  |  | 北京调查表指标 | ≥30个 | 38个 |  | 5 | 5
|  |  | 社区表指标 | ≥10个 | 15个 |  | 5 | 5
|  |  | 调查资料汇总 | ≥100个 | 300张 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调查方案 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 事后质量抽查覆盖范围 | 16区 | 16 区及经开区 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定、样本确定 | 10月底 | 10月底 |  | 5 | 5
|  |  | 入户登记 | 11月1日-30日 | 11月1日-30日 |  | 5 | 5
|  |  | 数据评估和推算 | 次年1月底 | 2023年1月底 |  | 5 | 5
|  |  | 数据发布、分析 | 次年1-6月 | 2023年3月底 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤596.7840 | 478.2497 |  | 10 | 9 | 预算精准度有待进一步提高
| 效益 指标 | 效益指标 | 人员培训 | 达到业务需求水平 | 较好地达到业务需求水平 |  | 10 | 9 | 个别调查员业务水平尚需提高
|  |  | 向相关部门提供人口规模、结构、分布等数据 | 满足部门用数需求 | 基本满足部门用数需求 |  | 10 | 9 | 由于样本代表性和指标限制，推算数据有限，不能满足部门全部需求，已结合气人普数据提供
|  |  | 分析报告、专报、信息等 | 3篇 | 3-4篇 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。