## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 企业电子统计台账数据处理服务
主管部门 |  |  | 050-北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 设计管理处
项目负责人 |  |  | 布晓瑶 |  | 联系电话 |  |  | 55533948
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51 | 50.8 | 50.8 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 电子统计台账定制服务；提供各种格式的财务、生产等电子账页文件信息自动识别服务，支持台账所需文字、数据提取，辅助企业生成电子台账数据；对规上单位和“四下”单位提供人工技术咨询服务，整理常见问题及解决方案；根据数据处理需要，提供自动识别电子算法服务。 |  |  |  | 2023年，基于试点企业和各专业处室反馈需求，对企业电子统计台账服务进行优化升级。一是根据制度变化新增、调整台账设计，累计调整30余张台账1200余项台账指标、30余张汇总表1400项统计指标，新增15张金融业企业台账350余项台账指标，11张汇总表260余项汇总指标。二是优化智能填报规则，将用户反馈情况分析后设计、内置在系统规则库中，提升自动匹配质量，辅助企业快速导入台账数据。三是提供专业的人工咨询服务，对于企业使用台账过程中的操作问题，由专人提供技术咨询服务，整理常见问题并及时响应解决，提供详尽的工具升级使用说明。四是持续优化自动识别精准度，提供更加优质的本地化智能识别服务。 本项目在2023年12月完成项目验收。二季度合同签订后支付50%金额作为首付款，12月完成项目验收支付剩余50%金额。自2023年6月至同年12月，对2000余家企业使用企业电子统计台账相关技术运维、咨询解答、培训服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 电子台账模板定制数量 | 10个 | 26个 |  | 20 | 18 | 根据相关专业研究优化账页设计，完善台账功能，实际定制模板数量有所增加。后续工作中要注意需求的准确性。
|  | 质量指标 | 电子台账数据处理服务时长 | 8个月 | 6个月 |  | 30 | 22 | 6月签订合同，在6个月服务时长中完成了全部任务量。在下一年度的工作中要注意合同服务时长设置与工作量的匹配性。
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 对统计数据质量提升产生正面影响 | 良 | 良 |  | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。