## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市统计局联网直报系统和宏观库系统密码应用改造项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 数管中心
项目负责人 |  |  | 牛子菁 |  | 联系电话 |  |  | 55533949
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210.36 | 126.096 | 126.096 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 210.36 | 126.096 | 126.096 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成本年度联网直报系统和北京市宏观经济数据库系统的密码应用改造工作。在满足总体性、合规性、经济性原则的基础上，构建以密码技术为核心的安全体系，建设以密码基础设施为支撑的安全环境，明确密码应用体系架构、算法使用、密钥管理等内容，实现身份真实性、数据机密性和完整性保护等安全目标。 |  |  |  | 完成服务的开通（国产算法SSL服务、签名验证服务、加解密服务、强身份认证服务、密钥管理服务），510个国密浏览器、2张国密SSL证书的采购，完成510张个人数字证书采购（完成其中236张个人数字证书的办理）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应用软件采购数量510个 | 510 | 510 |  | 2 | 2
|  |  | 国密国际ssl证书采购数量1张 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 国密ssl安全服务采购数量2套 | 2 | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 签名验签服务采购数量2套 | 2 | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 加解密服务采购数量2套 | 2 | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 时间戳服务采购数量2套 | 2 | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 密码应用技术服务（方案编制服务）采购数量1套 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 系统密码应用改造共18人月 | 18 | 18 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备正常运行率≥95% | 95 | 95 |  | 3 | 3
|  |  | 系统故障率≤5% | 5 | 5 |  | 3 | 3
|  |  | 故障响应率≥98% | 98 | 98 |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率≥90% | 90 | 98 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12 | 8 |  | 3 | 3
|  |  | 故障修复响应时间≤30分钟 | 30 | 30 |  | 3 | 3
|  |  | 商用密码应用安全性评估通过率≥100% | 100 | 0 |  | 3 | 0 | 当年未完成项目全部内容建设，未开展测评,2024年完成
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | 2103600 | 1260960 |  | 26 | 25 | 当年未完成项目全部内容建设，项目尾款（84.064万元）在2024年度进行支付。
|  | 社会成本指标 | 确保数据信息安全稳定 | 优良中低差 | 优 |  | 3 | 3
|  | 生态成本指标 | 通过密码与应用结合，符合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等规范文件的要求 | 优良中低差 | 优 |  | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | ——
|  | 社会效益指标 | 通过密码改造，实现对所有填报用户包括社会企业、机关单位等的数据进行密码保护，有利于保证数据的安全性，避免数据泄露造成的社会风险 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | ——
|  | 可持续影响指标 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 95% | 90% |  | 10 | 9.5 | 当年未完成项目全部内容建设，未开展测评,2024年完成
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。