## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 统计业务网融合升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 数管中心
项目负责人 |  |  | 张博 |  | 联系电话 |  |  | 55533866
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 646.806 | 511.38 | 10 | 79.06% | 790.6%
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 646.806 | 511.38 | —— | 79.06% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在通州办公区依托市电子政务外网实现市统计局的业务办公需求.实现市统计局、各区统计局及各区社会经济调查队（以下简称各区局队）通过政务外网访问国家统计局系统和市统计局部署在北京市市级政务云上的业务系统，同时实现市统计局市级政务云上系统与国家统计局系统的数据同步。将现有市统计局统计业务完全“平移”至副中心办公区，并能进一步提升网络安全防护水平。 |  |  |  | 建设了完善的网络基础设施、提升了网络安全防护能力和数据安全检测能力。以安全、稳定、可靠的统计业务网络作为支撑，实现了与国家统计局、区级调查队三级统计系统统计数据的安全交互。通过对统计业务网的分与保护，保护对象安全、计算环境安全、区域边界安全、通信网络安全，实现市局备份管理、流量检测分析、数据资产管理、一体化运维管理等功能。保障北京市统计局和各区统计局的业务正常访问，保障北京市统计局和各区统计局网络和数据安全
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 防火墙采购数量 | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 防病毒网关采购数量 | 3 | 3 |  | 2 | 2
|  |  | 抗DDOS采购数量 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 汇聚交换机采购数量 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 接入交换机采购数量 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 分流器采购数量 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 路由器采购数量 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 网络回溯分析系统采购数量 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 上网行为管理系统 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 入侵防御系统采购数量 | 3 | 3 |  | 2 | 2
|  |  | 边界防火墙采购数量 | 17 | 17 |  | 2 | 2
|  |  | 安全认证网关采购数量 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 服务器采购数量 | 4 | 0 |  | 2 | 0 | 财评阶段减去
|  |  | 操作系统采购数量 | 12 | 12 |  | 2 | 2
|  |  | 国产化业务测试平台采购数量 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 终端集中管理平台采购数量 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 终端内网软件商店采购数量 | 10 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 终端安全管理系统管理端采购数量 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 终端安全管理系统客户端采购数量 | 650 | 650 |  | 2 | 2
|  |  | 连接的区（县）数量 | 17 | 17 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 硬件故障率 | 0.1% | 0 |  | 2 | 2
|  |  | 软件故障率 | 0.1% | 0 |  | 1 | 1
|  |  | 到货验收通过率 | 98% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 加电验收通过率 | 98% | 100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 到货验收完成时间 | 1月 | 1月 |  | 2 | 2
|  |  | 加电验收完成时间 | 1月 | 1月 |  | 2 | 2
|  |  | 静电地板铺设完成时间 | 1月 | 1月 |  | 2 | 2
|  |  | 综合布线完成时间 | 1月 | 1月 |  | 2 | 2
|  |  | 基础软硬件加电测试完成时间 | 1月 | 1月 |  | 2 | 2
|  |  | 网络联调测试完成时间 | 1月 | 1月 |  | 1 | 1
|  |  | 系统故障响应时间 | 1小时 | 1小时 |  | 1 | 1
| 成 本 指 标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 基础软硬件资源利用率 | 60% | 1% |  | 5 | 2 | 650套终端安全管理系统客户端采购数量将按计划分批安装
|  |  | 项目中优先选择信创设备。 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  |  | 实现全市统计机构跨地区与跨部门的业务访问，为全市统计机构开展统计业务工作提供网络链路的支撑。 | 优 | 优 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 5年 | 5年 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9062 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。