## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 普查中心
项目负责人 |  |  | 韩旭 |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2967.4 | 2643.5 | 2316.98 | 10 | 87.65% | 876.5%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2967.4 | 2643.5 | 2316.98 | —— | 87.65% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期为2023年-2025年，主要包括做好五经普登记前各项准备工作；做好五经普数据采集、评估、验收、汇总工作；做好五经普资料开发利用工作。深挖普查数据，为政府决策提供数据支持。本年主要做好登计前物资保障工作、业务培训工作、宣传动员工作、人员选聘工作、各项制度印刷工作、数据处理等工作。 |  |  |  | 完成了普查物资各项保障工作；按时完成普查指导员的选聘工作；完成业务培训，利用各种线上、线下宣传方式，营造普查氛围；提前做好数据系统搭建工作，为正式登记做好各项准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 印刷清查手册、证件、文件等 | ≥3种 | 完成了普查人员证件、宣传画、北京普查方案等9种印刷 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 媒体、公益广告、大型活动等宣传，营造普查氛围 | 优良 | 利用各种媒体、线上线下广告、开放日活动等宣传，营造普查良好氛围 |  | 10 | 9 | 宣传方式还需多样化和更具有针对性，提高普查知晓度
|  | 时效指标 | 根据经济普查进度，完成物资、人员、宣传、培训等各项保障工作 | ≤12月 | 根据经济普查进度，按时完成物资、人员、宣传、培训等各项保障工作 |  | 20 | 19 | 整体普查进度安排还可以更科学
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2967万元 | 2316.98万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 全面查清北京单位数量，“把脉”首都经济 | 优良 | 通过清查，对北京单位进行大摸底，查清北京单位数量 |  | 20 | 18 | 清查过程中人员入户调查询问方式仍有不足，仍有单位不配合
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 持续做好经济普查数据成果的开发和转换 | 优良 | 利用清查数据，更新单位底册，为普查登记做好基础数据 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7648 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。