## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市延庆区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 闫振朴 |  | 联系电话 |  |  | 69171770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：为国民经济核算下算一级提供依据； 目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 1.区统计局精心组织，周密安排，按照北京市2023年劳动工资统计制度要求，完成年定报调查数据采集、审核和数据评估上报工作任务，严格确保数据质量。 2.严格按照财务管理制度执行，规范使用调查经费，做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查覆盖面 | 18个乡镇街道 | 18个乡镇街道 |  | 5 | 5
|  |  | 年度调查单位数 | 354家 | 364家 |  | 5 | 5
|  |  | 每季度调查单位数 | 67家 | 69家 |  | 5 | 5
|  |  | 调查表指标 | 26个 | 26个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调查制度 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制度制定、样本确定 | 年度调查开始前一个月 | 年度调查开始前一个月 |  | 10 | 10
|  |  | 开网时间 | 年度1月4日，每季度末月20日 | 3、6、9月26日 |  | 5 | 5
|  |  | 数据汇总 | 年度和季度上报国家后 | 年度和季度上报国家后 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数为1.11万元 | 项目实际支出1.11万元，发放调查员劳务费1.11万元，均在2023年第四季度完成支出，一至三季度未按照项目预算支出计划支出。 |  | 10 | 5 | 偏差原因分析：项目经费支出计划制定及项目实际运行中经费支出时间把控需进一步加强；改进措施：严格按照项目预算执行相关要求，做好与项目相关科室沟通工作，合理制定支出计划，严格把控支出时间，确保经费及时到位。
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 向市局人口处提供调查单位数据 | 达到业务需求水平，满足市局需求 | 优 |  | 15 | 15
|  |  | 市局反馈提供重点行业从业人员工资总额增速 | 满足国民经济核算下算一级需求 | 优 |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
领导签字：
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。