## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “三农”监测
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 农村处
项目负责人 |  |  | 张红阳 |  | 联系电话 |  |  | 55535177
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 356.382 | 344.608 | 344.416 | 10 | 99.94% | 999.4%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 356.382 | 344.608 | 344.416 | —— | 99.94% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1.完成农业、农村相关常规统计调查任务；目标2.2022年都市型现代农业生态服务价值监测；目标3.完成2023年乡村治理满意度、乡村振兴满意度调查；目标4.完成2023年北京生态环境遥感监测。 |  |  |  | 1.完成农业、农村相关常规统计调查任务；2.2022年都市型现代农业生态服务价值监测；3.完成2023年乡村治理满意度、乡村振兴满意度调查；4.完成2023年北京生态环境遥感监测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成2022年北京都市型现代农业生态服务价值测算并发布统计公报 | 1篇 | 1篇 |  | 10 | 10
|  |  | 完成乡村治理满意度、乡村振兴满意度二项调查并撰写报告 | 2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 购买服务验收合格率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 设施占地面积遥感测量精度 | 95%以上 | 4个季度测量精度都在95%以上，达标 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 都市型现代农业生态服务价值监测报告完成时间 | 6月30日前 | 2024-05-30 |  | 6 | 6
|  |  | 乡村治理满意度、乡村振兴满意度二项调查 | 12月30日前 | 2024-12-01 |  | 6 | 6
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 344.608 | 344.416 |  | 6 | 5 | 部分专家临时无法参加课题评审会，导致实际劳务费支出少于预计费用，加强预算资金的精准度。
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为乡村振兴相关决策提供依据 | 提供数据大于2000 提供建议措施不少于10 | 提供数据9571笔 提供建议措施51条 |  | 20 | 18 | 国家局内网采用量、获得市领导批示量不多。结合国家乡村振兴统计监测重点任务，做好数据质量控制，针对性撰写分析信息或报告。
|  |  | 为生态涵养区综合性生态保护补偿政策提供依据 | 不少于50 | 提供数据53笔 意见建议6条 |  | 20 | 18 | 针对性强、可落地的建议措施较少。划定范围并开展重点调研，丰富调研内容，拓宽分析维度，提升建议的针对性和可落实性。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9944 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。