## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市经济社会调查总队 |  | 实施单位 |  |  | 北京市怀柔区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 李冰茹 |  | 联系电话 |  |  | 69624248
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 109.3326 | 109.3326 | 109.3326 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 109.3326 | 109.3326 | 109.3326 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.依法独立开展第五次全国经济普查工作，2023年10月底前，完成怀柔区第五次全国经济普查清查摸底工作； 2.摸清怀柔家底，查清行业分布、地区分布情况，包括在地企业与集群注册企业的分布情况，为正式登记奠定扎实的基础； 3.组织普查指导员、普查员业务培训，普查指导员全程对普查员的工作进行组织、指导、检查和质量控制。 |  |  |  | 1.怀柔区通过市经普办清查检查验收，完成2023年怀柔区第五次全国经济普查清查阶段任务。 2.从提交清查表单位的行业分布看，工业企业1169家，建筑业企业7620家，房地产业1407家，商业企业22815家，其他服务业46715家，较四经普都有所增加；工作清查结果以专报形式报给区委区政府。 3.普查指导员能够熟练掌握普查工作技能，对普查小区的地域范围、边界做好熟悉，做好对普查对象的宣传告知，通过实地踏查、电话、微信等多种方式联系普查单位，使用手机完成对单位、个体工商户的采集、审核和上报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标：清查单位核查率，清查个体户核查率，聘用普查指导员数量。 | 100%；100%；≧321 | 100%；100%；366 |  | 15 | 13 | 在普查指导员基础上，设置辅助指导员。
|  | 质量指标 | 指标：清查单位填报率；个体经营户填报率；制定普查方案。 | 高于全市平均水平；低于全市平均水平；1 | 84.6%，高于全市（72.5%）12.1个百分点；41.1%，低于全市（63.1）22个百分点；1 |  | 15 | 11 | 我区超过一半的个体执照散落在村民手中，处于空照未经营状态，不是普查对象
|  | 时效指标 | 指标：完成清查及经费发放 | 12月底前 | 12月底前完成全部支出 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 指标：项目预算控制数 | 109.3326万元 | 实际支出109.3326万元 |  | 15 | 15
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标：提供给区委区政府清查专报 | 11月底前 | 11月底前将清查结果以专报形式报给区委区政府。 |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：市级清查阶段数据质量抽查法人和产业活动单位漏登率（或虚报率）；市级清查阶段数据质量抽查个体经营户单位漏登率（或虚报率）；清查验收 | ≦2%；≦3%；100% | 0%；0%；100% |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。