## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 计算机类设备采购
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 数管中心
项目负责人 |  |  | 贾傲峰 |  | 联系电话 |  |  | 55533943
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 126.4299 | 126.4299 | 126.3941 | 10 | 99.97% | 999.7%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 126.4299 | 126.4299 | 126.3941 | —— | 99.97% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证北京市统计局各单位的计算机类设备及时更新，满足工作需要；保证北京市统计局各单位的计算机类设备数量符合北京市有关配备数量和资产价值的规定要求。 |  |  |  | 完成82台台式机（非x86），9台笔记本，91套办公软件、91套版式软件、91套病毒防治类软件客户端、91套主机监控与审计系统客户端、91套电子文档安全管理系统客户端，4台A3一体机，1台传真机，3台A4便携打印机，3台A4打印机，6台平板电脑，2台A3彩色一体机，1台A4彩色激光打印机，保密柜，办公室设备，一年金山WPS场地授权（x86）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购数量 | 536个 | 566个 |  | 15 | 13 | 未完全按预算执行
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 国产化率符合规定 | 符合 | 符合 |  | 10 | 10
|  |  | 设备故障率 | <1% | <1% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备交付使用进度 | 100% | 100% |  | 5 | 2 | 因库房不足目前暂存厂商
|  |  | 支出进度 | 100% | 100% |  | 5 | 3 | 等保密机是否可以使用通用机的消息
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 设备采购经济性 | 126.4299 | 126.3941 |  | 5 | 5
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 90% |  | 10 | 9 | 等待保密中心建设
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >6年 | >6年 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >95% | >95% |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9972 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。