## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市大兴区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 李凯 |  | 联系电话 |  |  | 81295474
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.764 | 2.764 | 2.764 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.764 | 2.764 | 2.764 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行季度调查制度，保证调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 严格执行北京市统计局《劳动工资统计报表制度》相关要求，区级组织镇级统计机构、调查单位落实培训到位，加强在报表期间数据的收审工作，同时对部分单位开展数据质量核查。严格按照财务管理制度要求，规范支出流程，确保有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 年度调查单位数 | 941个 | 887个 |  | 5 | 4.7 | 市统计局预计布置941家年度调查单位，年度实际为887家，存在预计与实际的客观偏差。区、镇两级对于调查单位情况认真开展核实，确保应统尽统。
|  |  | 每季度调查单位数 | 147个 | 162个 |  | 5 | 4.5 | 市统计局预计布置147家季度调查单位，季度平均实际为162家，存在预计与实际的客观偏差。区、镇两级对于调查单位情况认真开展核实，确保应统尽统。
|  |  | 调查表指标 | 26个 | 26个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过市级年定报验收 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 严格执行调查制度 | 按制度关网日期 | 在关网日期内完成单位数据的上报、审核工作 |  | 10 | 8.5 | 在对非一套表单位经营状况核实上力度仍不够到位，个别单位存在没有实地走访确认情况。区级也通过抽查方式进一步检验镇级工作质量，确保调查单位数据收集完整。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在2.764万元以内 | 2.764万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 向市局人口处提供调查单位数据 | 达到业务需求水平 | 调查数据满足上级测算需求 |  | 40 | 37 | 在数据质量核查过程中，存在企业对指标理解造成数据偏差，影响数据质量情况。区级也通过自查自纠、培训等方式进一步夯实填报数据质量。
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。