## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市大兴区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 姜盼 |  | 联系电话 |  |  | 81295466
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.2157 | 9.2157 | 9.2157 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2843 | —— | 100% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映大兴区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 1、查找率达到90.84%，满足市统计局对该项工作查找率和基本单位名录的要求； 2、将核实后达到规模（限额）以上的单位及时反馈镇街，并及时收集审核材料，纳入联网直报平台； 3、调查单位填报经济指标统计数据真实反映了大兴区经济社会发展情况。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 法人单位经营情况调查单位数（纳税或者收入规模较大单位） | 约2500个 | 2937 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 单位基本情况和相关数据准确 | 误差控制在允许范围内 | 定期审核企业填报的数据，对极值和疑似差错数据进行重点核实，各镇街、基地对辖区内企业的生产经营情况进行二次核实，但报表由企业自行填报，在填报中会存在不可避免的误差。 |  | 10 | 8 | 因报表由企业自行填报，在填报中会存在不可避免的误差，会将继续优化库外及人工审核力度。
|  | 时效指标 | 调查表布置时间 | 8月底前 | 8月底前 |  | 15 | 15
|  |  | 数据收集、审核、评估以及汇总数据时间 | 10月底前 | 9月 |  | 10 | 10
|  |  | 经费支出时间 | 11月底前 | 9月 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 12.5万元 | 12.5万元 | 5 | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 调查单位年度审核 | 为年报单位增减审核工作提供依据 | 将核实后的单位及时反馈镇街，及时纳入联网直报平台，但存在部分调查单位受经营不稳定等因素的影响，暂未纳入调查单位年度审核。 |  | 15 | 12 | 因部分调查单位受经营不稳定等因素的影响，暂未纳入调查单位年度审核。今后将进一步关注企业动态，将符合标准纳入平台。
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提供相关数据信息 | 为统计数据真实反映大兴区经济社会发展情况奠定基础 | 调查单位填报经济指标统计数据真实反映了大兴区经济社会发展情况。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。