## 项目支出绩效自评表 (垃圾分类)
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市居民生活垃圾分类调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市大兴区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 段金蕊 |  | 联系电话 |  |  | 81295427
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为政府决策提供数据支撑。 |  |  |  | 2023年，按照垃圾分类调查方案的要求，严格把控抽样质量、调查质量和数据质量，圆满完成两次垃圾分类调查；严格执行财务管理制度，按照合同约定支付服务费用，满足调查经费预算控制；根据两次调查数据分别撰写调查报告，年度总体目标全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展北京市居民生活垃圾分类调查 | 样本量500个 | 样本量500个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 垃圾分类调查数据严守检查符合相关标准 | 数据误差控制在允许误差范围内 | 数据误差控制在允许误差范围内 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 垃圾分类调查进度 | 2、4季度各开展1次 | 4月、10月各完成1次 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 垃圾分类调查成本 | 4.5万元 | 4.5万元 |  | 20 | 20
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 为政府提供垃圾分类相关数据支持 | 满足政府需求 | 满足政府需求 |  | 10 | 8 | 调查报告对垃圾分类调查数据进行了阐述，对进一步提升可回收物的分类工作提出意见建议，后续会进一步提高对政策的把握，对数据的分析，提升对策建议的针对性。
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 垃圾分类调查对统计系统发展的正面影响，每次依据调查结果撰写报告或信息1篇 | 2篇 | 2篇 |  | 20 | 17 | 调查报告对垃圾分类调查数据进行了阐述，针对本区垃圾分类工作的建议缺乏实用性和可操作性，后续会进一步提高对政策的把握，对数据的分析，提升对策建议的针对性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。