## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市昌平区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 李丽 |  | 联系电话 |  |  | 80102117
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 189.37 | 189.37 | 189.37 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：做好五经普清查工作 目标2：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 按照国家及市经普办工作要求，共选聘“两员”1626人，其中普查指导员660人，同步完成两员培训考试制证工作；2023年12月18日-22日普查正式登记前完成对“两员”的业务培训工作。工作期间，严格执行财务管理制度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 清查单位数 | 大于等于15万户 | 16.5万户 |  | 20 | 20
|  |  | 登记底册 | 大于等于10万户 | 10.8万户 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 普查员管理 | 556人 | 660人 |  | 10 | 8 | 偏差：昌平区单位总量16.5万余家，个别村（社区）工作量超过1000家，为保障普查工作稳定开展，根据实际情况选聘660名普查指导员。 改进措施：积极探索人员选聘途径，加强部门协作。
|  | 时效指标 | 年底前完成五经普登记前准备工作 | 优良中低差 | 优 |  | 20 | 19 | 偏差：登记前的准备工作还有进步空间；改进措施：加大社会宣传力度
| 成 本 指 标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为2024年普查登记工作奠定基础 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足国家统计局、市委、市政府各项要求 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。