## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市东城区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 张博茗 |  | 联系电话 |  |  | 51271807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.29 | 16.29 | 16.07 | 10 | 98.65% | 9.8649
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 16.29 | 16.29 | 16.07 | —— | 98.65% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足办公需求、保障工作顺利开展。实现网络边界控制和网络访问控制。 |  |  |  | 满足办公需求、保障工作顺利开展。实现网络边界控制和网络访问控制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 办公桌 | =8张 | 8张 |  | 5 | 5
|  |  | 台式机 | =15台 | 15台 |  | 5 | 5
|  |  | 防火墙 | =1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成全部采购流程 | ≤6月 | 7月 |  | 10 | 9 | 在采购台式计算机时，由于今年是首次按要求采购国产机，为满足统计岗位特定软件运行需求，要求供货商对国产机的操作系统进行全面重置。供货商经技术咨询和调试，确认可以满足要求后，才最终确定合同中相关条款。因此合同签订和送货验收及付款，在7月份完成执行。今后再次采购台式机时，可以根据本次采购国产机的运行情况，直接提出操作系统要求，减少供应商备货准备时间，加快项目推进速度。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 防火墙预算控制数范围 | ≤6.25 | 6.23 |  | 10 | 10
|  |  | 办公桌、台式机预算控制数范围 | ≤10.04 | 9.84 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障局队领导和业务科室办公需求 | 高中低 | 高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足办公需求、保障工作顺利开展 | 高中低 | 高 |  | 10 | 9 | 国产操作系统设备应用场景有限，个别统计平台无法安装使用。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8649 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。