## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市顺义区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 马铮 |  | 联系电话 |  |  | 61490279
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 9.43 | 10 | 94.3% | 9.43
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.43 | —— | 94.3% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足国家统计局及北京市统计局对基本单位名录库的要求；2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据；3、为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 2023年通过调查北京市法人单位经营情况，满足了国家统计局及北京市统计局对基本单位名录库的要求，同时为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供了依据，此外，还为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定了基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | ≥2000个 | 2195个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确 | 单位基本情况和相关数据准确 | 2023年北京市法人单位经营调查市区两级数据匹配，单位基本情况和数据准确 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 1.制定《基本单位名录库调查统计报表制度》 2.布置《法人单位经营情况》调查表 3.数据收集、审核、评估以及汇总数据 4.为各专业统计提供服务 5.准规模单位调查项目经费拨付到位。 | ≤12月 | 2023年12月底之前已按时制定《基本单位名录库调查统计报表制度》；布置了《法人单位经营情况》调查表；完成了数据收集、审核、评估以及汇总数据 ；为各专业统计提供了服务；准规模单位调查项目经费拨付已到位。 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 调查金额 | ≤10万元 | 实际支出9.43万元 |  | 10 | 9.43 | 偏差原因分析：年初预算申报按照2000个企业进行申报，而市局最终下发企业数为2414个，数量增加，成本节约。 改进措施：进一步细化预算申报，提高预算编制精准性。
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定基础。 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定基础。 | 2023年北京市法人单位经营调查为年报单位增减审核工作提供了依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定了基础。 |  | 30 | 26 | 偏差原因分析：项目实际参考作用与理想预期仍存在一定差距。 改进措施：加强项目过程监管，进一步提高项目成果应用成效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足市统计局及顺义区统计局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足国家局对各省市调查单位增减上报要求。 | 满足上级要求 | 已满足上级要求 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.86 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。