## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 西城区统计局 |  | 实施单位 |  |  | 普查中心
项目负责人 |  |  | 许牧遥 |  | 联系电话 |  |  | 83926801
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.045 | 14.045 | 11.93 | 10 | 84.94% | 8.949
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 14.045 | 14.045 | 11.93 | —— | 84.94% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据：根据《国家统计局办公室关于做好2023年年度和2024年月度调查单位审核确认工作的通知》（国统办普查字〔2023〕36号）要求、基本单位名录库调查统计报表制度。 1、满足北京市统计局（上级部门）对基本单位名录库的要求； 2、为西城区规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映西城区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 西城局队认真贯彻落实市局关于“2023年法人单位经营情况调查”工作要求，积极组织开展本次调查。通过全程统筹安排、及时周密布署、区街密切配合等环节，有效完成了单位查找、数据录入和质量审核等相关工作，从基层源头把控数据质量，夯实基层统计基础。西城区共接到市局布置调查单位2597家，调查完成率100%，年度审批单位近700多家。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | 预计2809个调查单位 | 2023年北京市统计局实际布置2597家调查单位全部落实，调查完成率100%。 |  | 20 | 16 | 法人单位经营情况调查为市级布置调查，每年样本需以北京市实际布置样本数量为准，不同年份可能有波动，预计数为根据近年度同一工作的样本数量合理测算，但2023年度市级实际布置量略低于预计数，按照实际发生数完成任务。
|  | 质量指标 | 区街两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。 | 误差控制在允许范围内。 | 达成预期目标。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 培训《基本单位名录库调查统计报表制度》 2.布置《法人单位经营情况》调查表； 3.数据收集、审核、评估以及汇总数据； 4.为各专业统计提供服务； 5.准规模单位调查项目； | 1.8-9月 2.8-9月 3.8-10月 4.10月中旬 5.11月 | 达成预期目标。 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 11.93 | 11.93 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为年定报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏。 | 满足各专业年定报单位增减审核工作需求。 | 达成预期目标。 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为统计数据真实反映西城区经济社会发展情况奠定基础。 | 满足各专业调查单位数据统计需求。 | 达成预期目标。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足市、区统计局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足市局对各区县调查单位增减上报要求。 | 满意度达到90%以上。 | 达成预期目标。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.949 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。