## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 西城区经普办 |  | 实施单位 |  |  | 西城区经普办
项目负责人 |  |  | 于茜 |  | 联系电话 |  |  | 83926885
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 89.5778 | 89.5778 | 89.5778 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 89.5778 | 89.5778 | 89.5778 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家和北京市第五次全国经济普查工作要求，西城区严格按照《北京市第五次全国经济普查专项经费管理办法》，结合西城区五经普经费管理的实际情况，严格执行预算标准，做到专款专用。 |  |  |  | 西城区严格按照市级相关规定，做好五经普指导员选聘管理等工作。按照北京市统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制工作的通知，同时参照市级经费指导意见，西城区共计263个社区，按每个社区聘用一名指导员，2023年共计拨付3406元/月*1月*263社区=895778元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 按照国家和北京市第五次全国经济普查工作要求，西城区共计263个社区，每个社区聘用一名普查指导员。 | 263个市级普查指导员 | 263个社区全部市级普查指导员 |  | 20 | 17 | 因西城区五经普经过多轮预算编制和事前绩效评估，因此经费拨付晚于全市平均水平，导致国家五经普平台人员管理系统中出现人员增补变动较大的情况，西城经普办积极调度，确保普查“两员”管理系统信息准确、更新及时。
|  | 质量指标 | 西城区严格执行普查工作方案，按照普查指导员职责要求开展相关业务培训工作，确保责任明晰、责任到人。 | 业务培训参与度达90% | 实现街道普查指导员业务培训全覆盖，业务培训参与度达100%。 |  | 10 | 8 | 西城区虽然实现业务培训全覆盖，但培训效果仍有待进一步加强，后期区经普办又针对重点环节进行了上门“一对一送培训”服务，确保培训数量和质量双达标。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 按照《北京市第五次全国经济普查专项经费管理办法》做好项目预算控制及执行，严格执行预算标准，做到专款专用。 | 89.5778 | 89.5778 |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 普查指导员全程参与普查工作，落实普查责任，充分发挥普查指导员作用，顺利完成清查阶段各项工作。做好经济普查全社会宣传动员，为全面摸清西城“家底”，掌握性特征、新变化打下坚实基础。 | 15个街道263个社区切实发挥普查指导员职责作用，普查指导员业务参与及完成度达90% | 西城区15个街道经普办充分发挥普查指导员工作职责，清查阶段共查找单位近6万家，确保“地毯式”清查工作圆满完成，为普查登记工作奠定坚实基础。达到预期目标。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从经费角度，按照市级要求落实好普查经费，做好两员补贴保障，是经济普查的一项重要工作。西城区持续规范和加强普查专项经费使用，切实落实五经普市级劳务费保障工作。 从业务角度，满足市区及社会公众对西城经济发展的数据参考需求，切实提升社会各界对经济普查的认知及对普查数据质量的认可。 | 认真完成西城区各级普查机构各项工作要求，保质保量完成全部普查指导员工作任务。 | 按照市级普查实施方案及西城区普查工作方案，严格确保普查进度和普查工作质量，切实发挥普查指导员作用，同时，参与国家经济普查宣传月启动仪式宣誓活动，在15个街道及社区参与普查宣传、入户动员及质量抽查工作，提升公众配合度，切实提升社会各界对经济普查工作认可度和满意度，提升政府统计公信力，为经普工作奠定坚实基础。达到预期目标。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。