## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 秦琦 |  | 联系电话 |  |  | 85412182
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59 | 59 | 58.88 | 10 | 99.8% | 998%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 59 | 59 | 58.88 | —— | 99.8% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足国家统计局和北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市朝阳区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 2023年朝阳区共查找“准规模”单位1.4万家，查找率92%；根据“准规模”调查结果，上报达到规模（限额）标准的单位2497个，及时将达规单位纳入年定报统计范围。调查数据经抽检，合格率均大于99%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | ＞10000个 | 14825个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 数据审核通过率 | ≥99% | 99% |  | 10 | 9 | 个别单位对指标理解存在偏差，下一步继续加强易错指标的培训力度，加大对单位数据的抽查比例
|  | 时效指标 | 单位落实率 | ≥90% | 92% |  | 10 | 9 | 规下单位流动性大，人员变动频繁，配合度相对较差，加大在数据收集、审核、评估以及汇总等各个环节的数据质量和进度控制，强化对重点单位的核查
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤590000元 | 588800元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 年度审核单位覆盖率 | ≥90% | 95% |  | 30 | 28 | 部分单位配合度差、地址和联系方式变更等指标变动频繁，加大部门数据共享，部门协同加强纳统宣传，拓展数据维护渠道，扩展单位覆盖率
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 专业间的沟通和协作需进一步加强，加强专业间的调度配合，提升工作质量和效率，满足单位名录数据的使用需求和调查单位的增减上报要求
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9797 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。