## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 刘狄菲 |  | 联系电话 |  |  | 85412127
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 每年完成3个子调查；为确保调查质量，每个子调查的审核监听率高于20%；按时完成项目支付；每个调查中基础调查费用不高于预算金额；调查完成后及时撰写工作动态及分析，扩大工作知晓率；为确保调查规范性，同时提高调查对象的满意度，调查过程中投诉率不高于10%。 |  |  |  | 按照工作安排先后完成了3项调查任务；每个调查项目审核监听率均高于20%；按时完成项目支付；每个子项目基础调查费用没有超过预算金额；每次调查后均及时上报相关工作材料，积极扩大工作成果；在调查过程中注意规范调查程序，提高调查对象的满意度，调查过程中投诉率为0。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查次数 | 3次 | 3次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 审核监听率 | ≥20% | ＞20% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 | 按时完成支出进度 | 基本按时完成支出进度 |  | 12.5 | 10.5 | 年底项目支出较紧。后期支出进度进一步与工作进度对接，更加及时完成支付。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 基础调查费用 | ≤65800元 | 65800元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 发布工作动态 | 3篇 | 3篇 |  | 30 | 27 | 虽然发布了相关工作信息，但社会影响力还有所欠缺，后期加强调查宣传和成果解读，提升社会效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象投诉率 | ≤10% | 0% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。