## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 曹洪燕 |  | 联系电话 |  |  | 85412134
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.786 | 9.786 | 9.7826 | 10 | 99.97% | 999.7%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.786 | 9.786 | 9.7826 | —— | 99.97% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 数据口径统一；严格执行季度调查制度，保证调查相对误差控制在允许范围内； 实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确；为国民经济核算下算一级提供依据；严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 高质量完成劳动工资非一套表法人单位抽样调查。非一套表法人单位抽样调查全区共涉及43个街乡，2022年报完成3073家、2023年季报完成468家。调查严格执行调查季度，保证调查数据口径统一、误差控制在允许范围内；通过全过程质量管理，为国民经济核算提供依据；执行过程规范，有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 年度调查单位数 | ≥3504家 | 3073家 |  | 5 | 3.5 | 制定预算时国家还未进行抽样，导致预测样本数有所不同。实际样本量以国家抽取为准。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高样本预测的准确性。
|  |  | 每季度调查单位数 | ≥463家 | 468家 |  | 5 | 4 | 制定预算时国家还未进行抽样，导致预测样本数有所不同。实际样本量以国家抽取为准。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高样本预测的准确性。
|  |  | 调查表指标 | ≥26个 | 26个 |  | 5 | 5
|  |  | 调查覆盖面 | 43个 | 43个 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 数据汇总 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 15
|  |  | 样本确定 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 3.5 | 制定预算时国家还未进行抽样，导致预测样本数有所不同。实际样本量以国家抽取为准。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高样本预测的准确性。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤9.786万元 | 9.7826万元 |  | 20 | 19 | 制定预算时国家还未进行抽样，导致项目预算和实际执行存在一定差距。下一步，我们将积极与市局保持沟通，进一步提升项目预算控制的准确率。
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 向市局人口处提供调查单位数据 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9965 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。