## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 杨旭 |  | 联系电话 |  |  | 85412113
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 235.6952 | 235.6952 | 235.6952 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 235.6952 | 235.6952 | 235.6952 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好五经普指导员管理工作，做好普查数据评估、验收、汇总等工作；严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 朝阳区根据全市统一要求，为做好五经普指导员管理工作，制定了相关人员选聘和管理工作细则，进一步细化了人员配备的原则、选聘时间、方式、要求等内容，深入指导各街乡开展人员选聘工作。在普查数据评估、验收、汇总等工作环节中做到有审核、有重点、有方法，确保数据质量。五经普经费使用严格按照朝阳局队相关财务管理制度执行，做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 选聘不少于692名普查指导员 | ≥692人 | 1560人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 选聘人员符合普查指导员选聘标准，并开展全员业务培训，考试合格后上岗 | 全体指导员在年龄、学历等符合标准，100%参加业务培训，考核合格持证上岗 | 选聘的指导员在年龄、学历等符合标准，100%参加业务培训，并在国家五经普平台人员管理系统中完成信息录入、上传培训记录、完成在线考试和制证全流程工作，确保考核合格持证上岗。 |  | 20 | 18 | 国家五经普平台人员管理系统中极个别人员年龄信息录入有误，发现后及时修改了错误信息，并随时关注系统。
|  | 时效指标 | 根据经济普查进度，完成普查指导员的选聘和培训，并按进度支出指导员劳务费 | ≤3年 | 根据经济普查进度，普查指导员的选聘和培训主要集中在2023年完成，并按市级经费预算批复进度拨付街乡，支付指导员劳务费。 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2356952元 | 2356952元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 为未来五年政府统计工作奠定基础，为政府经济政策制定提供数据支持 | 摸清我区经济社会发展“家底”,全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征 | 2023年在区域划分、单位查找等清查工作各阶段中，合理利用技术手段提高工作质量，充分发挥普查指导员作用，顺利完成清查阶段各项工作。为摸清我区经济社会发展“家底”,全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，打下了坚实基础。 |  | 20 | 17 | 朝阳区单位清查率全市排名靠后。通过清查阶段工作，及时总结经验，定期开展例会，调动街乡五经普工作，要求街乡做好“地毯式”入户，确保做到应登尽登，在登记阶段取得好成绩。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足北京市统计局、区委、区政府及相关部门和社会公众对朝阳经济的各项数据需求，提升社会各界对经普的认知程度 | 满足市人普办及各级普查机构各项要求，按时完成工作任务 | 按照全市统一部署，根据《北京市朝阳区第五次全国经济普查实施方案》和经济普查进度，按时完成各项工作任务，并通过北京市第五次全国经济普查清查阶段数据质量抽查。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。