## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市海淀区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 张茜 |  | 联系电话 |  |  | 88487183
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 54 | 54 | 54 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市海淀区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 1、调查单位10366家均进行了名录库登记和调查 2、调查单位10366家,查找单位9943家，查找率为95.9% 3、对于满足规模（限额）单位及时纳入专业统计，最终新增单位1027家
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | 大于等于10000家 | 10366家 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调查单位查找率 | 大于等于90% | 95.9% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成调查及经费支出时间 | 12月底前完成支出 | 9月底前完成调查；12月底前完成经费支出 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 小于等于540000元 | 540000元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础 | 满足各专业调查单位需求 | 对于满足规模（限额）单位及时纳入专业统计，最终新增单位1027家 |  | 40 | 34.8 | 达到了专业的基本要求，但仍有改进和完善的空间。个别单位在收取纳入资料阶段电话联系不上或未在纳入规上单位截止时间前提交完整资料，致使未能升规。充分与行业主管部门沟通反馈相关情况，借助行业主管部门力量，将达规企业“应统尽统”。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。