## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市居民生活垃圾分类调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市海淀区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 李彤彤 |  | 联系电话 |  |  | 88487902
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为及时了解海淀区生活垃圾分类工作推进情况、社区（村）垃圾分类现状及问题，居民垃圾分类的习惯、态度和期待，根据北京市统计局的安排，将开展2023年海淀区城乡居民垃圾分类意识及现状调查。调查方式为拦截调查，调查计划进行2次，每次将严格按照调查方案要求在20个社区中完成460个调查样本，即共计划完成920个调查样本。项目经费总计81600元。经费使用不超预算，各项调查将进度计划完成。调查结果为北京市统计系统助力，同时为区委区政府决策提供参考依据。 |  |  |  | 分别于2023年4月、10月开展了2次城乡居民垃圾分类意识及现状调查，每次调查完成样本量460个，每次调查均完成调查数量及质量要求，实现了调查目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查样本数量 | 不少于920个 | 920个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 样本验收合格率 | 等于100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 调查进度 | 不少于2次 | 2次 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过8.16万元 | 8.16万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查为北京市统计系统工作提供的助力 | 优、良、中、低、差 | 优 |  | 30 | 24 | 已按照市级要求完成全年2次调查任务，并形成调查报告上报区委区政府，但调查数据分析仍较浅，调查内容仍需完善，尚未全面深入概括垃圾分类各种“活情况”。在下一年的调查工作中将加强与垃圾分类相关城市管委等主管部门沟通联系，开展更多座谈深入访谈等形式辅助调查。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象对调查的满意率 | 不少于90% | 99.6% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。