## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市居民生活垃圾分类调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 柴菁华 |  | 联系电话 |  |  | 63629590
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.4 | 5.4 | 5.39 | 10 | 99.81% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 5.4 | 5.4 | 5.39 | —— | 99.81% | 9
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为区委区政府决策提供数据支撑。 |  |  |  | 完成600个调查样本，调查成本控制在预算范围内，完成分析报告2篇。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查样本量 | 600 | 600 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 抽取受访者进行回访并听取录音 | ≥10% | 100% |  | 15 | 12 | 抽取调查录音发现个别调查样本定位不准确，需回访确定。
|  | 时效指标 | 调查进度 | 2、4季度各1次 | 4、10月各开展一次调查 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 调查经费成本 | ≤5.4万元 | 5.39万元 |  | 15 | 15
|  | 社会成本指标 | 不涉及此项内容
|  | 生态成本指标 | 不涉及此项内容
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 不涉及此项内容
|  | 社会效益指标 | 不涉及此项内容
|  | 生态效益指标 | 不涉及此项内容
|  | 可持续影响指标 | 调查数据可与有关部门共享 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及此项内容
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。