## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 王海鹏 |  | 联系电话 |  |  | 81597229
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 223.4336 | 223.4336 | 223.4336 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 223.4336 | 223.4336 | 223.4336 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：做好五经普清查前物资保障工作； 目标2: 做好五经普清查前业务培训工作； 目标3: 做好五经普清查前宣传动员工作； 目标4：做好五经普调查人员的选聘工作； 目标5：做好五经普单位清查及数据处理工作； 目标6：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 目标1：完成五经普清查前物资保障工作； 目标2: 完成五经普清查前业务培训工作； 目标3: 开展五经普清查前宣传动员工作； 目标4：完成五经普调查人员的选聘工作； 目标5：完成五经普清查单位清查及数据处理工作； 目标6：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 清查单位个数 | 90000 | 100800 |  | 5 | 5
|  |  | 清查个体户个数 | 40000 | 23000 |  | 5 | 3 | 大部分个体关闭或电话不准确，无法找到
|  | 质量指标 | 清查率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 参培率 | 100% | 95% |  | 5 | 4 | 部分街乡自行培训
|  | 时效指标 | 组建机构时间 | 2023年8月31日以前 | 2023-06-30 |  | 5 | 5
|  |  | 清查培训完成时间 | 2023年9月1日至9月30日 | 9月底前全部完成培训 |  | 5 | 5
|  |  | 登记培训完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月28日完成 |  | 5 | 5
|  |  | 清查完成时间 | 2023年10月1日至12月31日 | 2023年12月31日前完成 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目经费控制数 | 223.4336万元 | 223.4336万元 |  | 20 | 20
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构现状以及各生产要素的构成，摸清本区各类单位的基本情况，完善本区国民经济行业的基本单位名录库，为后期正式登记确定整体名录 | 优良中差 | 良 |  | 25 | 20 | 基本摸清全区二、三产单位存量，但名录库还不完整，还需要进一步完善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。