## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市居民生活垃圾分类调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市顺义区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 王智平 |  | 联系电话 |  |  | 61400721
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求；二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制；三、依据调查数据撰写统计分析，为相关部门决策提供数据支撑。 |  |  |  | 2023年圆满完成以下目标：按照市统计局统一部署，完成了2次“北京市2023年城乡居民垃圾分类意识及现状调查”，满足样本量及数据质量等要求，及时了解了生活垃圾分类工作推进情况,掌握了居民垃圾分类的习惯、态度和期待；严格执行财务管理制度，满足了调查经费预算控制；撰写了2篇调查报告，全部被北京市统计局内网采用，为相关部门决策提供了数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展北京市顺义区居民生活垃圾分类调查样本量 | ≥320个 | 320个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 垃圾分类调查数据质量符合相关标准。 | 检查符合标准 | 2023年垃圾分类调查数据质量符合相关标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 垃圾分类调查进度 | ≤2次/年 | 按照计划2023年4月、10月各完成了1次垃圾分类调查。 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 垃圾分类调查成本 | ≤2.86万元 | 实际支出2.86万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 助力垃圾分类工作 | 助力垃圾分类工作 | 撰写了2篇调查报告，全部被北京市统计局内网采用，为相关部门决策提供了数据支撑。 |  | 30 | 24 | 偏差原因分析：项目实际参考作用与理想预期仍存在一定差距。 改进措施：加强项目过程监管，进一步提高项目成果应用成效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查数据满足相关部门对垃圾分类调查数据要求 | 优良中差 | 优 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。