## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市东城区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 张静 |  | 联系电话 |  |  | 51271585
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57.2208 | 153.6594 | 153.6594 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 57.2208 | 57.2208 | 57.2208 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  | 96.4386 | 96.4386 | —— | 100% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《全国经济普查条例》，经济普查每5年进行一次，在逢3、逢8的年份实施，实施周期3年左右。2023年将开展第五次全国经济普查，国务院和北京市将分别组建领导小组、印发开展第五次全国经济普查的通知，东城区政府也将组建领导小组、印发相关通知，做好第五次全国经济普查的组织实施工作。涉及普查区划分及电子地图、普查培训、清查工作、采集数据、质量控制、审核、验收、数据汇总等相关工作。 |  |  |  | 2023年，东城区完成区、街、社区三级普查机构组建以及普查区划分、两员选聘、业务培训和物资保障等前期工作。按照五经普工作方案要求开展普查清查阶段工作，顺利完成入户采集、审核、验收等各环节内容，并通过市级检查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 选聘指导员 | ≥168 | 168 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 高质量完成普查工作 | 高中低 | 高 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤57.2208 | 57.2208 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成五经普各项工作，掌握全区经济发展的基本情况 | 高中低 | 高 |  | 20 | 18 | 前期已完成我区普查机构组建、普查区划分、“两员”选聘、清查登记、质量检查等相关工作。伴随着区委区政府和相关部门对统计数据的需求逐步增强，为更好发挥经济普查数据的作用，应持续加强对数据进行快速分析，全面了解我区经济发展情况，提高数据的可持续影响。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足市区工作要求 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。